1. TIPO DE PROYECTO

| Ing. Redes Acceso Fijo Backhaul | X | Ing. Conectividad Móvil |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ingeniería Acceso B2B |  |  |  |
| Sbgcia Proyectos Acceso |  | Modernización |  |
| Vulnerabilidad |  | Adaptación |  |

## 2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Enlace F.O IMPORTADORA ALSACIA SPA   LA ORACION 1254, PUDAHUEL

Iniciativa del proyecto:

ID de Proyecto: 72503609135 – CS 10000729153

Ingeniero Proyecto: Gino Zamorano

Jefe de Proyecto: Gino Zamorano

Comuna: Pudahuel

región: Metropolitana

Contratista: SINTERK
Coordenadas de inicio: 	 Latitud: -33.43243 S	               Longitud: -70.78866 W

Coordenadas de termino:	 Latitud: -33.43445 S 	               Longitud: -70.78962 W

## 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se realiza tendido de 250m cable FO32ADSS desde Av. Vecinal Norte con La Oración mufa 45297412 hasta La Oración 1284 mufa proyectada; Se realiza tendido de 200m cable FO12DU desde La Oración 1284 mufa proyectada hasta La Oración 1284; CMIC sala de datos cliente, Pudahuel

Se instala CMIC en cliente

Se instala mufa proyectada

Con ingreso a red

NODO ENEA

RACK      01

ODF        03

FO           65

- 28-03-2026 Se realiza tendido de FO solo que no se logra terminar al encontrar un tope en la ruta

- Se realiza tendido de 2000 mt de fo y luego se desmontan 2000 mt de fo

- 02-06-2026 se logra realizar tendido en interior de cliente con alza hombres, queda pendiente el exterior por modificación a ruta proyectada

- 05-06-2026 se realiza tendido exterior de cliente, se utiliza postación existente ya que canalización proyectada no comunica con cliente.

- Debido a la modificación se extiende metraje de FO proyectada

- 08-06-2026 Se acude a instalar CMIC al interior de cliente,

- Agendamiento cliente, debe ser a través de JP, ya que cliente necesita coordinar a través de correo para permitir acceso a sus dependencias.

- Se realiza calicata y reparación de ducto

## 4. INFRAESTRUCTURA PARA UTILIZAR

| Infraestructura | Si / No | Cantidad | Compañía |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Utiliza postes eléctricos? | SI | 7 | ENEL |
| ¿Utiliza postes de otra compañía de teleco? | NO |  |  |
| ¿Utiliza ductos de otra compañía de teleco? | NO |  |  |
| ¿Utiliza fibra óptica de otra compañía? | NO |  |  |
| ¿Se proyectan postes/ductos de Entel? | NO |  |  |

## 5. DETALLE DE SINGULARIDADES Y REGISTROS FOTOGRAFICOS.

TENDIDO FO

TENDIDO FO

TENDIDO FO

REPARACION DE DUCTO

MUFA PROYECTADA

INGRESO A RED

CMIC

CMIC

MEDICION TRAZA